## Sheet1
ĐỒ ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Thành viên: | Lê Văn Quốc MSSV 17110212
Trương Minh Khoa MSSV 17110163
|  | Công việc | Người thực hiện |  | Thời gian dự kiến |  | Thời gian thực tế
Giảng viên phụ trách: | Trần Công Tú |  | Lê Văn Quốc | Trương Minh Khoa | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
|  | Tìm hiểu về ngăn xếp | x |  | 2018-09-22 | 2018-10-20 | 2018-09-22 | 2018-09-29
|  | Tìm hiểu biểu thức trung tố | x |  | 2018-09-22 | 2018-10-20 | 2018-09-29 | 2018-10-05
|  | Viết hàm đọc dữ liệu từ file |  | x | 2018-09-22 | 2018-10-20 | 2018-09-22 | 2018-09-27
|  | Viết hàm xử lý stack |  | x | 2018-10-20 | 2018-10-27 | 2018-09-27 | 2018-10-10
|  | Viết hàm nhập dữ liệu từ bàn phím | x |  | 2018-10-20 | 2018-11-20 | 2018-09-27
|  | Viết code ghi dữ liệu vào stack | x | x | 2018-10-27 | 2018-12-02 | 2018-10-11 | 2018-12-05
tutc@hcmute.edu.vn |  | Viết code thực hiện biểu thức | x | x | 2018-10-27 | 2018-12-02 | 2018-10-11 | 2018-12-05
|  | Kiểm tra, sửa chửa, báo cáo | x | x | 2018-12-02 | 2018-12-06 | 2018-12-05 | 2018-12-10
ĐỀ TÀI: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC TRUNG TỐ
NHÓM 8