## Sheet1
ĐỒ ÁN MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Thành viên: | Lê Văn Quốc MSSV 17110212
Trương Minh Khoa MSSV 17110163
|  | Công việc | Người thực hiện |  | Thời gian dự kiến |  | Thời gian thực tế
Giảng viên phụ trách: | Trần Công Tú |  | Lê Văn Quốc | Trương Minh Khoa | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc
|  | Tìm hiểu về ngăn xếp | x |  | 2018-09-20 | 2018-10-01
|  | Tìm hiểu về hàng đợi | x |  | 2018-10-02 | 2018-10-10
|  | Tìm hiểu khái niệm biểu thức tiền - trung - hậu tố |  | x | 2018-09-20 | 2018-10-05
|  | Chuyển biểu thức từ dạng Trung tố sang Tiền tố | x |  | 2018-10-11 | 2018-11-20
|  | Chuyển biểu thức từ dạng Trung tố sang Hậu tố |  | x | 2018-10-06 | 2018-11-20
|  | Tính giá trị biểu thức ở dạng Tiền tố | x |  | 2018-11-21 | 2018-12-20
tutc@hcmute.edu.vn |  | Tính giá trị biểu thức ở dạng Hậu tố |  | x | 2018-11-21 | 2018-12-20
|  | Kiểm tra, sửa chửa, báo cáo | x | x | 2018-12-21 | 2018-12-25
ĐỀ TÀI: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC TRUNG TỐ
NHÓM 8